**X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действия** | **Изпълнители** | | **Срок** | | **Източници за финансиране** | | **Очакван ефект** |
| **1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и връщане на животните по местата на залавянето им** | | | | | | | | |
| **1.1** | Осигуряване на условия за обработка на безстопанствени и домашни кучета | Община Гулянци,  Ветеринарни специалисти | 2026-2028 г. | | Общински бюджет,  дарения,  проекти | | Възможност за обработка на кучета – безстопанствени и домашни на територията на община Гулянци. | |
| **1.2** | Организиране на съвместни проекти и кампании по кастрация, обезпаразитяване, маркиране и пр. на безстопанствени кучета | ОДБХ  Община Гулянци,  Ветеринарни специалисти,  Организация за защита на животните | ежегодно | | Общински бюджет,  дарения,  проекти | | Масово извършваните мероприятия по кастрация на безстопанствени кучета допринася за по-бързото и сигурно овладяване на популацията на уличните кучета на дадена територия, а бързото им връщане по местата на залавянето им гарантира недопускането на други, необработени кучета в ареала. | |
| **1.3** | Информационни кампании | Медии,  Ветеринарни специалисти,  Организация за защита на животните | постоянен | | Общински бюджет,  дарения,  проекти | | Популяризиране действията по проблематиката, предприемани от страна на местната власт и партньорите й по програмата.  Запознаване на населението с полезна информация за нормативните  изисквания, информация за болести пренасяни от животните, начини за предотвратяване разпространението на зарази и пр. | |
| **1.4.** | Преброяване на  безстопанствените кучета на територията на община Гулянци | Община Гулянци, кметствата и кметските наместничества | Съгласно Националната програма | | Общински бюджет,  дарения,  проекти | | Възможност за точна преценка на  промяната в популацията на безстопанствените кучета, като критерий за успеваемост на мерките по програмата. | |
| **№** | **Действия** | **Изпълнители** | **Срок** | | **Източници за финансиране** | | **Очакван ефект** | |
| **1.5.** | Възлагане за проектиране и приемане на проекта за изграждане на временен общински приют с кастрационен център за безстопанствени кучета в гр. Гулянци. | Община Гулянци. | м. юни 2028 г. | | Общински бюджет,  дарения,  проекти | | Стартиране на изграждането на временен общински приют с кастрационен център за безстопанствени кучета в гр. Гулянци. | |
| **2. Регистрация на домашните кучета и контрол върху размножаването им, с цел блокиране на притока от дома към улицата.** | | | | | | | | |
| **2.1.** | Разширяване функционалността на регистъра за административна регистрация на домашни кучета. | Община Гулянци | 2026-2028 г. | | Общински бюджет | | Подобряване обслужването на граждани – собственици на домашни кучета при административната регистрация на животните. Повишаване събираемостта от таксата за притежаване на домашно куче. | |
| **2.2.** | Организиране на сигурна система за навременно подаване и получаване на информация за ветеринарна регистрация на домашните  кучета. | ОДБХ;  Община Гулянци | Постоянен | |  | | Изпълнение на нормативно изискване към ветеринарните лекари за предоставяне на тази информация. Събраната информация би дала ясна картина за реалния брой домашни кучета, отглеждани на територията на община Гулянци. | |
| **2.3.** | Актуализиране на местната нормативна уредба, съгласно действащото законодателство. | Общински съвет, Община Гулянци,  ОДБХ, Организация за защита на животните | при нормативна и фактическа необходимост | |  | | Навременно адаптиране на местната нормативна уредба към промените в националното законодателство. | |
| **№** | **Действия** | **Изпълнители** | **Срок** | | **Източници за финансиране** | | **Очакван ефект** | |
| **2.4.** | Предписания и санкции за собственици, незаплатили „такса за притежаване на куче” и нарушаващи общинските наредби за притежаване и отглеждане на куче. | Община Гулянци | Постоянен | |  | | Повишаване гражданската активност и отговорност при спазване на нормативните изисквания към собствениците на домашни кучета. | |
| **2.5.** | Предписания и санкции за нарушения на законовите разпоредби от собственици или осиновители на кучета. | Община Гулянци | Постоянен | |  | | Повишаване гражданската отговорност при спазване на нормативните изисквания за домашни кучета | |
| **2.6.** | Организиране и провеждане на съвместни проекти и кампании по кастрация, обезпаразитяване, маркиране и пр. на домашни кучета. | ОДБХ,  ветеринарни специалисти,  Община Гулянци, Организация за защита на животните | Ежегодно | | Общински бюджет,  дарения,  проекти | | Стимулиране собствениците на домашни кучета да ограничат раждаемостта на своите животни и създаване на нежелано потомство. | |
| **2.7.** | Информационни кампании | Община Гулянци,  медии, ветеринарни специалисти, Организация за защита на животните | Постоянен | | Общински бюджет,  дарения,  проекти | | Популяризиране действията по проблематиката, предприемани от страна на местната власт и партньорите й по програмата. Запознаване на населението с полезна информация за нормативните изисквания, информация за болести пренасяни от животните, начини за предотвратяване разпространението на зарази и др.. | |
|  |  |  |  | |  | |  | |

Настоящата Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гулянци 2026-2028 г. е приета с Решение № …../ ……….2025 г. на Об. С гр. Гулянци.