До Членовете на УС на МИГ “Гулянци – Плевен“

ДОКЛАД

От Красимир Трифонов – Изпълнителен директор на МИГ „Гулянци- Плевен“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило питане за дейността на Сдружение „Местна инициативна група Гулянци-Плевен“ от учредяването му до днес , ви информирам следното:

На 30.06.2022 г  с решение на Общински съвет – Гулянци  № 489  е стартирана процедура за учредяване на Сдружение с нестопанска цел и подаване на заявление за подготвителна мярка по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Подадено и одобрено е заявление за кандидатстване ,като  15.03.2023 г с договор РД 50 – 48/15.03.2023 г. е отпуснато финансиране в размер на 54 754 лева  , с което е започнала подготовка на Стратегията за водено от общностите местно развитие в партньорство с Община Плевен .

На 28.03.2023г. е проведено учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Гулянци-Плевен“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  В събранието участват 53-ма съучредители, като част от Общото събрание на сдружението

На заседанието е приет  Устав на Сдружението. От състава на Общото събрание е избран 5 членен състав на Управителен съвет, както следва:

- Лъчезар Петков Яков – Председател на УС на МИГ

- Мариана Димитрова Иванова – представител на община Плевен

- Иван Ставров Иванов – представител на нестопански сектор от с. Върбица

- Бисер Иванов Варнаджиев –  представител на нестопански сектор от община Гулянци .

- Наско Петров Стоилов –  представител на нестопански сектор от община Гулянци .

Сдружението е регистрирано в Търговския регистър. В резултат на финансирането по подготвителната мярка са проведени множество информационни срещи, обучения и семинари във всяко едно населено място от територията на МИГ. Идентифицирани са заинтересовани страни , във всеки един от трите сектора – публичен, стопански и нестопански на база на което са изготвени два броя анализи за проучване на територията на МИГ и е разработена Стратегията за водено от общностите местно развитие. В края на договора с МЗХ в качеството му на Управляващ орган разходите по подготвителната мярка са отчетени успешно и Сдружението очаква обявяването на прием по мярка BG06AFSP001-1.001 - Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие. Така от края на 2023 г до месец февруари 2025г , Сдружението не е имало дейност , не е поемало задължения и е нямало разходи. С отриване на прием по  BG06AFSP001-1.001 - Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие на 26.02.2025 г  са започнали действия по актуализиране на Стратегията , състава на Общото събрание и Управителния съвет на МИГ“Гулянци – Плевен“ , съобразно изискванията на УО на СПРЗСР 2023-2027 г и   ПМС № 494 от 2024 г. на МС от 30.12.2024 г. за определяне на правила за прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2021 – 2027 г. Съгласно тези изисквания бяха извършени следните промени:

- В състава на Общото събрание и Управителния съвет на МИГ-а

На 07.05.2025 г е проведено Общо събрание на Сдружението на което са направени промени в състава на УС и Общото събрание , наложени от изискванията на МЗХ . О Състава на Общото събрания са изключени фирми ,които са регистрирани в гр. Плевен , което е недопустимо за участие в МИГ, на тяхно място са приети нови физически лица , както и НПО с цел постигане на баланс между заинтересуваните страни – публичен  , граждански и бизнес сектори и получаване на повече точки при оценка на Заявлението на МИГ-а.

На същото заседание е утвърдена и промяната на състава на УС на МИГ .

На мястото на г-жа Мариана Димитрова представител на 1. Община Плевен, БУЛСТАТ 000413974  с решение на Общински съвет – Плевен е определена г-жа Мариана Димитрова Иванова – Кмет на с. Ясен

Приет е г-н Наско Петров Стоилов представител на фирма  Нина 2519 ЕООД, с.Брест общ. Гулянци.

Направените промени са вписани в Търговския регистър и са видими в него.

- В Стратегия на  Сдружение „Местна инициативна група Гулянци – Плевен“

С решение от същото заседание проведено на 07.05 .2025 г е актуализирана Стратегията за водено от общностите местно развитие и същата в едно с всички промени и документи по учредяването са внесени за одобрение от УО на СПРЗСР 2023 -2027 г на 13.06.2025 г

- Избран беше екип за управление на Стратегия на  Сдружение „Местна инициативна група Гулянци – Плевен“ от трима членове:

-Красимир Трифонов – Изпълнителен директор

-Анелия Лесова – Експерт СВОМР

-Валентина Домбева – Експерт СВОМР

На 13.06.2025г. е подадено проектно предложение по процедура BG06AFSP001-1.001 - Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие., Оперативна програма Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България - ПОДХОД ВОМР, с кандидат СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГУЛЯНЦИ-ПЛЕВЕН" и наименование: Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ"Гулянци- Плевен".

На 23.01.2026г. е подписано Споразумение Управляващия орган на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г. и Сдружение „Местна инициативна група Гулянци-Плевен“ във връзка с правата и задълженията на страните по повод одобреното проектно предложение „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ"Гулянци- Плевен“

С номер РД50-133/29.01.2026г. е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрение, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране между Ръководителя на УО и Сдружение „Местна инициативна група Гулянци-Плевен“. Крайният срок на договора е 30.09.2029г.

За изпълнение на дейностите заложени в „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ"Гулянци- Плевен" е осигурен административен капацитет, чрез  сформирането на екип, който се състои  от Изпълнителен директор и двама експерта.

Към настоящия момент общинските съвети при общините Гулянци и Плевен взеха решение за предоставяне на безлихвени заеми на Сдружението за финансово обезпечаване на дейността на „МИГ Гулянци- Плевен“. Заемите следва да бъдат погасени до края на 2026г.

Одобренаа Стратегия за Водено от общностите  местно развитие включва :

Общините, обхванати от МИГ съгласно споразумение за партньорство са: Община Гулянци- гр. Гулянци, с. Брест, с. Искър, с. Гиген, с. Крета, с. Ленково, с. Долни вит, с. Милковица, с. Дъбован, с. Сомовит, с. Загражден, с. Шияково и част от Община Плевен, с. Бръшляница, с. Опанец, с. Буковлък, с. Ясен, с. Върбица.

Общ брой жители на населените места, обхванати от МИГ - 19 048.

Стратегията предвижда финансиране от ЕЗФРСР на обща стойност 5 867 400,00лв., розпределено по 7 /седем/ мярки, както следва:

МЯРКА 1: „Инвестиции в земеделските стопанства“.

Основна цел на мярката е повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. на малките земеделски стопанства (съгласно определението на СПРЗСР 2023-2027 г.), което се финансира по настоящата мярка, следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общината.

Специфични цели на мярката са: ▪ Насърчаване въвеждане на нови технологии в производството, внедряване на иновации, цифровизация и модернизация на земеделските стопанства; ▪ Опазване на компонентите на околната среда, засегнати от земеделските дейности; ▪ Спазване стандартите на ЕС и подобряване на условията в земеделските стопанства; ▪ Популяризиране на заетостта, растежа, равенството между половете, включително и участието на жени в селското стопанство; ▪ Задоволяване на нуждите в ЕС от висококачествени, безопасни и питателни храни, произвеждани по устойчив начин, намаляване на хранителните отпадъци, както и подобряване на хуманното отношение към животните и борба с резистентностите към антимикробни средства.

Допустими кандидати са: Земеделски стопани, отговарящи на следните условия: ▪ да са физически лица, регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 12 месеца 21 преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период или; ▪ да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия; ▪ да имат минимален СПО 8000 евро на земеделското стопанство; ▪ да имат разработен бизнес план за дейностите в земеделското стопанство и доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. Групи и организации на производители, отговарящи на следните условия: ▪ да са признати като група или организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители; ▪ да имат приход от продажба на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти и/или получена публична финансова помощ за продажбата на посочените продукти; ▪ да имат разработен бизнес план за дейностите в групата/организацията на производители и доказващ подобряване на дейността ѝ чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности; Кооперативни обединения на земеделски стопани създадени в съответствие със специализирано национално законодателство: ▪ да имат приход от продажба на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти и/или получена публична финансова помощ за посочените продукти; ▪ да имат разработен бизнес план за дейностите в обединението и доказващ подобряване на дейността му чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. Важно: Земеделските стопани със земеделски стопанства, за които е приложимо, трябва да отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими са дейности, които са свързани с производството на селскостопански продукти включени в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук, с изключение на риба и рибни продукти и дейности в земеделските стопанства, насочени към 22 опазване на компонентите на околната среда за биологично производство и прецизно/интелигентно/цифрово земеделие; Дейностите, включени в проектно предложение следва да отговарят на местните потребности, и на поне едно от следните условия: ▪ да създават и запазват заетост за местното население; ▪ да са в полза на местния бизнес ▪ да въвеждат иновации; ▪ да водят до подобряване на условията за живот (включително дейности, подкрепящи създаването на интелигентни селища) и на състоянието на околната среща; ▪ да водят до социално приобщаване и подобряване на социалните услуги на територията, да водят до подобряване на качеството на образованието. Всички дейности, допустими за подпомагане по мярката са допустими за финансиране, в случай че: ▪ не оказват отрицателно въздействие върху околната среда по ЗOOС. ▪ Се изпълняват на на територията на селския район на МИГ или за друга територия, обхваната от МИГ, когато дейностите по проектите допринасят за развитието на съответния селски район. ▪ Проектите и дейностите по тях се изпълняват на територията на МИГ “Гулянци-Плевен“ , като резултатът от изпълнението от дейностите следва да е в полза на територията на МИГ. Важно: По мярката са допустими дейности, насочени към създаване на „интелигентни селища“ („Smart-villages“) на територията на МИГ “Гулянци- Плевен“ , свързани с ▪ нови селскостопански методи и технологии, ▪ подкрепа на иновативни решения за създаване на устойчиви модели ▪ дигитализация и подобряване на телекомуникационната свързаностс цел устойчиво развитие на съответния район; ▪ свързани с развитие на бизнес модели, които привличат работници и жители(временно или постоянно пребиваващи на територията) създаването на икономическа зона, IT академия, устойчива селска мобилност, споделени пространства Недопустими дейности по мярката са: ▪ включването на дейности, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи фиксирани плащания и интервенции, свързани със схеми за плащания 23 на площ; ▪ включването на дейности, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи инвестиции за напояване определение като недопустими по чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/2115; ▪ подкрепата за дейности, финансирани от ЕЗФРСР, свързани с извършването на основни земеделски инвестиции с изключение на такива, предвидени за социално земеделие и/или такива, свързани с колективни инвестиции.

Финансовите параметри на мярката са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 10 000 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 391 160 лева.

Общ бюджет на мярката: 782 320,00 лева.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

МЯРКА 2: „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“

Настоящата мярка цели да подкрепи инвестиции в преработката и предлагането и/или развитието на селскостопанските продукти. С изпълнението на мярката се цели още подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността.

Допустими кандидати трябва да отговарят на следните условия: да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или други създадени в съответствие със специализирано национално законодателство; да са микро, малки, предприятия, които осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* (*ако законът е приложим за съответната дейност) от най-малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение; да имат разработен бизнес план за дейностите по преработка на селскостопански продукти и доказващ подобряване на дейността на кандидата чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. Кандидати пазари на производители ▪ да са юридически лица регистрирани по Търговския закон; ▪ да имат разработен бизнес план за дейностите по проектното предложение, които трябва да съответстват на дейността на пазара на производители съгласно Закона за стоковите борси и тържищата. Кандидатите групи/организации на производители, допустими за подпомагане, трябва да отговарят на следните условия: ▪ да са признати от министъра на земеделието; ▪ да имат разработен бизнес план за дейностите по преработка на селскостопански продукти произведени от членовете на групата/организацията на производители. Кандидатите земеделски стопани, допустими за подпомагане, трябва да отговарят на следните условия: ▪ да са физически лица регистрирани по Търговския закон или; ▪ да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; ▪ да имат минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското стопанство над 8 000 евро; Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими са дейности само на територията на МИГ „Гулянци – Плевен“, за преработката и/или маркетинг /предлагането на пазара на продукти/, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук в следните сектори: ▪ мляко и млечни продукти, включително яйца от птици; месо и месни продукти; ▪ плодове и зеленчуци, включително гъби; ▪ пчелен мед; ▪ зърнени, мелничарски и нишестени продукти; ▪ растителни и животински масла и мазнини; ▪ технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки; ▪ готови храни за селскостопански животни; ▪ гроздова мъст, вино и оцет. ▪ дейности за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда и свързани с преработката на сертифицирани биологични продукти; Дейностите, включени в проектно предложение следва да отговарят на местните потребности, и на поне едно от следните условия: • да създават и запазват заетост за местното население; • да са в полза на местния бизнес • да въвеждат иновации; • да водят до подобряване на условията за живот (включително дейности, подкрепящи създаването на интелигентни селища) и на състоянието на околната среща; • да водят до социално приобщаване и подобряване на социалните 26 услуги на територията, да водят до подобряване на качеството на образованието. Всички дейности, допустими за подпомагане по мярката са допустими за финансиране, в случай че: ▪ не оказват отрицателно въздействие върху околната среда по ЗOOС. ▪ Се изпълняват на на територията на селския район на МИГ или за друга територия, обхваната от МИГ, когато дейностите по проектите допринасят за развитието на съответния селски район. ▪ дигитализация и подобряване на телекомуникационната свързанос тс цел устойчиво развитие на съответния район; свързани с развитие на бизнес модели, които привличат работници и жители(временно или постоянно пребиваващи на територията)

Финансовите параметри на мярката са:

Минимален размер на допустимите разходи: 50 000 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 293 370 лева.

Общ бюджет на мярката: 293 370,00 лева.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

МЯРКА 3: „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“

Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Икономическите сектори извън земеделието създават заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори, в тази връзка основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.

Подпомагане в рамките на интервенцията получават земеделски стопани, микропредприятия и физически лица. Важно: в обхвата на мярката физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти. Земеделските стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия: ▪ да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност; ▪ да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите; ▪ икономическият размер на земеделското стопанство е от над 8 000 евро до 170 000 евро (СПО), включително; Микропредприятията трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите; Физическите лица трябва да отговарят на следните условия: ▪ да бъдат регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ; ▪ да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: ▪ осигуряване на възможност за развитите на различни бизнес модели и икономически дейности; ▪ информационния и технологичен сектор и създаването на творчески продукти; ▪ използване на потенциала на населените места в селските райони, като например - природни, исторически, културни и екологични дадености, включително туристически ▪ услуги, които създават условия за съживяване на местната икономиката. ▪ стимулиране на творческите занаяти, които са част от културното наследство и традиции; ▪ - в областта на здравеопазването и социалните услуги; Алтернативни неселскостопански дейности: ▪ Технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др. ▪ свързани с развитие на бизнес модели, които привличат работници и жители(временно или постоянно пребиваващи на територията) ▪ Ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, ▪ Внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки. ▪ Намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика. Важно: По мярката са допустими дейности, насочени към създаване на „интелигентни селища“ („Smart-villages“) на територията на МИГ“Гулянци- Плевен“ , свързани с ▪ подкрепа на иновативни решения за създаване на устойчиви модели ▪ интелигентни еко селища, социални селища, IT селища и др., ▪ Ландшафтно планиране и реконструкция на стари сгради – използването на стари сгради или налични парцели в полза на местната общност; ▪ дигитализация и подобряване на телекомуникационната свързаностс цел устойчиво развитие на съответния район; ▪ подобряването на условията за живот, които биха довели до задържане на населението и привличане на нови жители; ▪ създаването на икономическа зона, IT академия, ▪ устойчива селска мобилност, споделени пространства.

Финансови параметри на мярката:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 10 000 лева. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 391 160 лева. Важно: Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на мярката е до 391 160 лева.

Общ бюджет на мярката: 1 271 270,00 лева.

МЯРКА 4:  „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“

Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ чрез: ▪ подобряване на средата и качеството на живот в населените места на територията на МИГ; ▪ осигуряване на базови услуги на населението на МИГ „Гулянци – Плевен“ и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, енергоснабдяването, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха; ▪ повишаване привлекателността на територията на МИГ „Гулянци – Плевен“ чрез обновяване на инфраструктурата.

Допустими кандидати са ▪ Община Гулянци; ▪ Община Плевен; ▪ Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; ▪ Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища. Допустими са само кандидати със седалище на територията на МИГ „Гулянци – Плевен“ .Кандидатите представят анализ разходи—ползи, от който да е видно, че проектното предложение няма да генерира приходи, или ако генерира, същите се разходват само за нестопанските цели на кандидата, свързани изцяло с целите на проекта.

Допустимите дейности по Мярка 4 са: ▪ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони; ▪ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди; ▪ Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение; ▪ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура. ▪ Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот. Недопустимо е включването на дейности, финансирани от ЕЗФРСР, свързани с извършването на разходи за публична инфраструктура, 34 свързана с пътища, водопреносни и канализационни системи, освен ако не са част от по-голям проект т или не са свързани с дейности, отговарящи на концепцията за интелигентни селища Важно: По мярката са допустими дейности, насочени към създаване на „интелигентни селища“ („Smart-villages“) на територията на МИГ“Гулянци- Плевен“ , свързани с ▪ подкрепа на иновативни решения за създаване на устойчиви модели ▪ интелигентни еко селища, социални селища, IT селища и др., ▪ Ландшафтно планиране и реконструкция на стари сгради – използването на стари сгради или налични парцели в полза на местната общност; ▪ дигитализация и подобряване на телекомуникационната свързаностс цел устойчиво развитие на съответния район; ▪ подобряването на условията за живот, които биха довели до задържане на населението и привличане на нови жители; ▪ свързани с развитие на бизнес модели, които привличат работници и жители(временно или постоянно пребиваващи на територията); ▪ създаването на икономическа зона, IT академия; ▪ устойчива селска мобилност, споделени пространства.

Финансови параметри на мярката:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 10 000 лева. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 391 160 лева.

Общ бюджет на мярката: 1 858 010 лева.

Интензитет на финансовата помощ: (1) Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. (2) Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. (3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. (4) Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ по т. 3 се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

МАРКА 5: „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“.

Основна цел на мярката: Насърчаване развитието и популяризиране на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство. Специфична цел 1: Подкрепа на читалищните дейности и развитие на нови функции в тях, както и обогатяване на културния календар на община Гулянци и община Плевен. Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство. Специфична цел 3: Извършване на проучвателни, консервационно възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на достъп) и маркетинг на обектите на културно-историческото наследство. Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

Допустими кандидати са:

▪ Община Гулянци;

▪ Община Плевен;

▪ Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

▪ Юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

▪ Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

Допустими са само кандидати със седалище на територията на МИГ „Гулянци – Плевен“.

В рамките на мярката за финансиране ще са допустими дейности на територията на МИГ „Гулянци – Плевен“, свързани с:

▪ Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция;

▪ Организиране и провеждане на временни и постоянни тематични изложби (етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др.), свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;

▪ Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на материалното и/или нематериалното културно наследство – разработване и разпространение на видео материали;

▪ Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.);

▪ Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

▪ Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали и др.;

▪ Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията;

▪ свързани с развитие на бизнес модели, които привличат работници и жители(временно или постоянно пребиваващи на територията)

▪ Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;

▪ Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от него, в т.ч. местния фолклор, опазване на мемориални и природни пространства;

▪ Дейности, насочени към развитие на спорта (спортни събития и др.); ▪ Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;

▪ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; Важно: По мярката са допустими дейности, насочени към създаване на „интелигентни селища“ („Smart-villages“) на територията на МИГ“Гулянци- Плевен“ , свързани с ▪ подкрепа на иновативни решения за създаване на устойчиви модели ▪ интелигентни еко селища, социални селища, IT селища и др., ▪ Ландшафтно планиране и реконструкция на стари сгради – използването на стари сгради или налични парцели в полза на местната общност; ▪ дигитализация и подобряване на телекомуникационната свързаностс цел устойчиво развитие на съответния район; ▪ подобряването на условията за живот, които биха довели до задържане на населението и привличане на нови жители; 37 38 ▪ създаването на икономическа зона, IT академия, ▪ устойчива селска мобилност, споделени пространства.

Финансови параметри на мярката:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 20 000 лева. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 234 696 лева. Общ бюджет на мярката: 234 696,00 лева.

Интензитет на финансовата помощ: ▪ 100% за получател публично лице и проектът не генерира приход; ▪ 70% за получател публично лице и проектът генерира приход; ▪ 60% за получател юридическо лице с нестопанска цел; ▪ 70% за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и проектът е в обществена полза. Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. и последващи изменения на нормативната уредба в областта на държавните и минималните помощи.

МЯРКА 6: „Дейности за сътрудничество и подготовка за него.“

Мярката цели: ▪ осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на СПРЗСР 2023 – 2027 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; ▪ създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност; ▪ подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. Проектите трябва да целят развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията/ите за ВОМР на съответната/ите МИГ и на СПРЗСР 2023 - 2027 г. Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проектите за сътрудничество са: ▪ разработени съвместени продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България; ▪ проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга; ▪ реализирани промоционални или маркетингови кампании; ▪ изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Дейностите по проектите за сътрудничество се осъществяват на териториите на действие на партньорите и асоциираните партньори по проекта. Проектите за вътрешнотериториално сътрудничество се изпълняват на територията на действие на партньорите и асоциираните партньори от Република България. Проектите за транснационално сътрудничество се изпълняват както на територията на действие на партньорите – местни инициативни групи (МИГ) 41 от Република България, така и на територията на действие на асоциираните партньори по проекта – на територията на страни от и извън Европейския съюз.

Допустим  кандидат за изпълнение на мярката е МИГ „Гулянци – Плевен“.

Дейностите по мярката следва да допринасят за: ▪ развитието на териториите на МИГ, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти и включват: ▪ Разработване на съвместен продукт/услуга/дейност, вкл. разходи за материални и нематериални активи; ▪ Извършване на изследвания, проучвания и анализи, директно свързани със съвместния продукт/услуга/дейност; ▪ Реализиране на промоционални и маркетингови кампании; ▪ Организиране на заседания, обучения, семинари, съвместни събития, срещи с потенциални партньори или партньори по проекта; ▪ Извършване на информационни кампании, включващи организиране на срещи, конференции, публикуване и излъчване в медиите; ▪ Дейности по координация (извършване на разходи за наемане на допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти,разходи за превод, разходи за комуникация). Важно: Дейностите за сътрудничество трябва да отговарят на следните условия за допустимост: ▪ да са свързани и да водят до развитието на територията на МИГ „Гулянци- Плевен“; ▪ да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията за ВОМР на МИГ и СПРЗСР 2023 – 2027 г. ▪ да се изпълняват съгласно сключено споразумение между най-малко двама партньори МИГ от България и/или МИГ, изпълняващи стратегии за ВОМР от друга държава – членка от ЕС; Важно: В партньорството за дейностите по сътрудничество могат да участват и други юридически лица от страната и чужбина със собствен финансов принос. Важно: По мярката са допустими дейности, насочени към създаване на „интелигентни селища“ („Smart-villages“) на територията на МИГ“Гулянци- Плевен“ , свързани с изготвянето на стратегии за създаване на интелигентни селища.

Общ бюджет на мярката: 58 674,00 лева.

Финансовата помощ е в размер до 100% от допустимите разходи по проект.

МЯРКА 7: „Управление, мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР и нейното популяризиране“.

Допустими дейности по мярка 7 са:  ▪ Дейности за управление, мониторинг и оценка на стратегиите съгласно чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2021/1060, както и дейности, свързани с популяризирането на стратегиите за ВОМР. Подпомагането за дейностите по управление, мониторинг и оценка на стратегиите за ВОМР и тяхното популяризиране не може да надвишава 25 на сто от общия размер на публичния принос на ЕЗФРСР по стратегията ▪ Допустими за извършване са дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегията, включително улесняването на обмена между заинтересованите страни, съгласно СВОМР на МИГ “Гулянци – Плевен; ▪ Допустими за извършване са дейности по популяризиране на стратегиията на МИГ “Гулянци – Плевен;

Общ бюджет на мярката: 1 369 060 лева.

От тях: Разходи за управление, мониторинг и оценка на СВОМР: 1 095 247 лв

Разходи за популяризиране на СВОМР: 273 812 лв.

Основаната задача за 2026 г пред Сдружението е организиране на приемите по 7 -те мерки с което да се даде възможност на заинтересованите лица да кандидатстват с проекти пред Сдружението. За постгането на задачата е предвидено провеждане на информационни срещи и събития във всяко едно населено място, както и индивидуални консултации в офиса на МИГ.